## 화물 검색 프로그램 작업리스트
No | 중요도 | 구분 | 내용 | 검토 | 결정 사항 | 비고 | 조치
1 | 상 | 개발 | 탐색 화면 개선 | [기존] 탐색 화면의 최신 태깅 이력이 유일하게 물품과 비고 항목을 수정할 수 있는 부분임, 최신 항목이 갱신되면 지나간 항목에 대해 수정이 불가능함. [개선] 1. 최신 항목이 아니더라도 수정이 가능해야함 2. 화면 UI 결정 필요 - Stop 기능 : 문제가 있는 항목 발견 시 해당 이력에 머무를 수 있는 기능
2 | 상 | 개발 | 키오스크 고려 사항 | 문형 장비 위주로 동작하는 것이기 때문에 문형은 따로 화면을 구성하는 방식으로 진행 어떻게 화면을 구성할 지 요구사항을 받아 구성 - 키오스크 정확한 용도 - 가상 키보드 구현도 고려
3 | 중 | 개선 | 브라우저에서 시리얼 통신을 처리할 수 있는 지 기술 검토 브라우저에서 처리 가능한 경우, 카드리더 프로그램이 별도 필요 없음 | Web Serial API를 이용하면 브라우저에서 시리얼 포트로 접근 가능, 하지만 HTTPS 프로토콜을 사용해야 API가 동작함. 현재 화물검색 프로그램은 HTTP 프로토콜을 사용하기 때문에 Web Serial API가 동작하지 않음(테스트 해본 결과…)
4 | 중 | 개선 | 데이터 테이블로 이력을 처리하지 않는데, 이력이 수천건 쌓이면 부하가 없을지 확인 | Frontent의 모든 테이블은 별도의 라이브러리를 사용하지 않고 Model로 전달된 데이터를 Thymeleaf 반복문으로 생성한뒤 부트스트랩으로 그리는 방식임, 이력 데이터는 수천건이 쌓일텐데 부하가 없을 지 확인
5 | 중 | 개발 | 라이센스 설정 기능이 가능할 지 파악 | 실행부서 요청사항이지만 현재 파악하기로 라이센스로 기능을 나눌만큼 기능이 다양하지 않다고 판단됨. 라이선스 관련 실행부서에 재문의(어떤 기능을 원하는지)
6 | 중 | 개발 | 서버의 에러 로그, 서비스 로그 등 운영 서버 상태를 체크할 로그 필요 | 최소한의 장애 진단을 위한 로그 필요, 현재 로그가 없음
7 | 하 | 버그 | 사이드 바 고정 버튼을 눌러도 다른 메뉴로 진입하면 사이드 바가 들어감 | 20240404 : 버그 사항으로 최관환 선임에게 공유
8 | 하 | 개선 | 우측 상단 알림 버튼이 있는데, 실질 기능이 없음 | 조금 더 기능 파악
9 | 하 | 개선 | 사용자 관리, 탐색기 관리 등 리스트 페이지 최초 진입 시 "목록에서 항목을 선택해주세요" 문구가 페이지 절반을 차지함 | 선택 항목이 없으면 리스트를 넓게 보여주는게 나아보임 |  | 작업 후순위 / 시간이 남으면 작업
10 | 하 | 개선 | Xray 이미지 생성 감시를 스케줄러로 하는데, WatchService로 대체할 수 있는지 검토 |  |  | 작업 후순위 / 시간이 남으면 작업
11 | 기타 | 기타 | 엔코더 동작 파악 | 엔코더 프로그램에서 찍은 이미지를 어디로 생성할 지 설정 할 수 있음 -> 엔코더에서 이미지를 생성하는 위치와 화물검색 프로그램에서 이미지 설정 폴더 경로를 일치 시켜야함
12 | 중 | 개선 | Xray 이미지 매핑 시 로직 변경 - 카드 태깅 후 지정된 시간 이내로 들어온 이미지는 모두 매핑 - 현재 카드 태깅 후 지정된 시간 이내로 들어온 이미지를 매핑하지만 다음 카드가 태깅되면 이미지가 다음 카드에 전부 매핑됨